Propuesta técnica

Soporte multi-proveedor de WhatsApp

Incorporar Whapi.cloud junto a UltraMsg, con switch por tenant

Estrategia de implementación paralela, sin afectar producción

AgentFlow / TalkIA  ·  Junio 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Objetivo: incorporar un segundo proveedor de WhatsApp (Whapi.cloud) a la plataforma, conservando UltraMsg, y permitiendo elegir el proveedor por cada tenant (corredor).

Hallazgo principal: la arquitectura ya está preparada en un ~60%. La capa de envío está abstraída tras la interfaz IChannelProvider (usada por 12+ puntos del sistema) y la entidad de línea ya tiene el campo Provider. El “switch por tenant” ya existe como concepto en el modelo de datos.

Conclusión: el trabajo puede hacerse de forma casi 100% aditiva. Un deploy a producción con el código de Whapi incluido no cambia el comportamiento actual de UltraMsg, porque el nuevo proveedor queda “dormido” hasta activarlo por dato. El rollback es un simple UPDATE en base de datos.

Esfuerzo estimado: MVP funcional en ~4–5 días; versión completa (UI self-service, QR, media, salud) en ~2 a 2.5 semanas de trabajo enfocado.

# 2. Estado actual de la arquitectura

Lo que ya está resuelto y NO requiere trabajo:

| Pieza | Estado | Acción |
| --- | --- | --- |
| Interfaz de envío IChannelProvider | Abstracta — 12+ puntos de envío (dispatcher, follow-ups, auto-close, respuesta humana, transfer-chat, monitor, watchdog) ya pasan por el factory | No se toca |
| Campo WhatsAppLine.Provider | Ya existe (enum ProviderType, persistido como string en BD) | No se toca |
| Enum ProviderType | Existe (UltraMsg, MetaCloudApi) | + valor Whapi |
| Guard por proveedor en dispatcher | Ya existe 'if (line.Provider != UltraMsg)' para saltar el pre-check | Reutilizable |
| Pipeline downstream (DispatchAsync, agente, monitor) | Ya es agnóstico al proveedor — recibe datos normalizados | No se toca |

Implicación clave: cambiar un tenant de proveedor = cambiar el campo Provider + credenciales de su línea. Incluso es posible tener SOMOS en UltraMsg y PASESA en Whapi al mismo tiempo, sin tocar código.

# 3. Principio de diseño: implementación paralela “dormida”

Hoy todas las líneas en base de datos tienen Provider = UltraMsg. Si toda rama nueva se construye de modo que “cuando NO es Whapi se comporta exactamente como hoy”, entonces el código de Whapi queda inactivo en producción hasta que se cambie manualmente una línea a Whapi.

Esto es el patrón Strangler / implementación paralela: el proveedor nuevo convive junto al existente, gateado por el campo Provider, sin alterar el camino que ya funciona. Deployar el build no activa nada por sí mismo.

# 4. Clasificación del trabajo por riesgo

| Tipo | Paquetes | Riesgo para UltraMsg |
| --- | --- | --- |
| Archivos NUEVOS | WhapiProvider, WhapiInstanceService, endpoint /api/webhooks/whapi + normalizador, registro DI nuevo | Nulo — no se importa ni ejecuta desde el flujo UltraMsg |
| Branch ADITIVO en archivo compartido | Factory de envío, call-sites de gestión de instancia, validador de número | Bajo — se agrega 'case Whapi'; el 'case UltraMsg' queda idéntico |
| Datos | Columnas nuevas opcionales (nullable, default) | Nulo — las filas existentes no cambian |
| Frontend | Selector de proveedor + campos de credenciales | Nulo — las líneas UltraMsg siguen igual |

# 5. Los únicos 3 puntos compartidos que se modifican

Y cómo tocarlos sin riesgo (el path UltraMsg no se reescribe, se mueve tal cual a un 'case'):

## 5.1 ChannelProviderFactory (envío)

Hoy está hardcodeado a UltraMsg. Se convierte en: si Provider = UltraMsg → UltraMsgProvider (mismo código de hoy); si Whapi → WhapiProvider. El camino UltraMsg se mueve sin modificarse.

## 5.2 Gestión de instancia (estado / QR / logout)

Usada por health-check diario, pre-check del dispatcher y la UI. Recomendación: NO refactorizar IUltraMsgInstanceService. Agregar WhapiInstanceService nuevo y un branch por proveedor solo en los ~3 call-sites. El servicio UltraMsg queda intacto.

## 5.3 Validador de número (/contacts/check)

Branch por proveedor, o directamente saltar el pre-check para Whapi (como ya se hace con Meta). El camino UltraMsg no se altera.

# 6. Plan de implementación por fases

| # | Paquete | Qué implica | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Switch en el Factory | Branch por line.Provider; mover el código UltraMsg al 'case' sin tocarlo | 0.5 día |
| B | WhapiProvider (envío) | Implementar IChannelProvider: texto/imagen/documento + interpretar respuesta | 1 día |
| C | Gestión de instancia | WhapiInstanceService (estado/QR/restart/logout) + branch en call-sites | 1.5 días |
| D | Validación de número | Abstraer o saltar /contacts/check para Whapi | 0.5 día |
| E | Webhook de ENTRADA (la parte pesada) | Endpoint /api/webhooks/whapi + normalizador del esquema Whapi (messages[], statuses[]) al DispatchAsync interno + media | 3 días |
| F | Modelo de datos | Columnas opcionales (channel-id, secreto webhook) vía guard idempotente | 0.5 día |
| G | Frontend | Selector de proveedor, credenciales, flujo de QR, URL de webhook, badges | 2 días |
| H | DI / config / firma | Registrar WhapiProvider + HttpClient nombrado + validación de firma | 0.5 día |
| I | Pruebas E2E + deploy | Probar ambos proveedores en paralelo, deploy Worker+API, tenant piloto | 2 días |

MVP funcional (envío + recepción de texto, credenciales por BD, sin QR self-service): ~4–5 días (A, B, E reducido, F, H).

Versión completa (UI self-service, QR, media, validación de número, health unificado): ~11–12 días ≈ 2 a 2.5 semanas.

# 7. Estrategia de deploy y rollback

- Deploy: subir Worker + API con el código nuevo. Como no hay ninguna línea con Provider = Whapi, producción se comporta idéntico a hoy. SOMOS, PASESA y AFTA siguen en UltraMsg sin enterarse.

- Activación controlada: crear una línea Whapi en un tenant piloto de prueba (no SOMOS/PASESA), registrar el webhook de Whapi apuntando a /api/webhooks/whapi y probar en aislamiento.

- Rollback instantáneo: si algo falla, cambiar esa línea de vuelta a UltraMsg con un UPDATE — sin redeploy. El binario previo tampoco rompe nada porque las líneas Whapi simplemente quedan sin proveedor (fail-safe: log y no envía, sin tumbar el proceso).

# 8. Matriz de riesgo y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Un bug en la lógica del branch del factory podría afectar el path UltraMsg | Mover el código UltraMsg al 'case' sin modificarlo; code review enfocado solo en eso. El “dormido hasta activar” hace que un bug en el case Whapi no se dispare para tenants UltraMsg |
| El webhook nuevo comparte DispatchAsync | Ese método ya recibe datos normalizados y es agnóstico al proveedor hoy — no se modifica, solo se invoca |
| Migración de columnas en BD | Solo columnas nullable con default, vía el guard idempotente ya usado (no altera filas existentes) |
| Onboarding/QR de Whapi difiere de UltraMsg | Definir si el QR es self-service en la UI o manual al dar de alta el tenant (mueve el estimado del frontend) |
| Descarga de media de Whapi requiere bearer token | El webhook debe pasar Authorization según el proveedor (UltraMsg usa URL pública) |
| Mapeo de ACKs de entrega (delivered/read/failed) | Normalizar el modelo de estados de Whapi al interno; afecta reportes de campaña |

# 9. Decisiones a cerrar antes de iniciar

- Flujo de alta de Whapi: ¿QR self-service en la UI, o configuración manual por administrador? (impacta el esfuerzo de frontend)

- ¿El MVP incluye media (imágenes/documentos/audio) o solo texto en la primera entrega?

- ¿Se mantiene el pre-check de número en Whapi o se omite (como con Meta)?

- Tenant piloto para la primera activación (NO debe ser SOMOS ni PASESA).

- Método de validación de firma del webhook entrante de Whapi.

# 10. Conclusión y recomendación

Se puede avanzar con Whapi como una capa paralela, dormida, activable por dato (Provider), con rollback por un simple UPDATE. El riesgo para UltraMsg en producción es muy bajo porque: (1) ~70% del trabajo son archivos nuevos de impacto nulo; (2) lo compartido son branches aditivos que preservan UltraMsg idéntico; (3) nada se activa hasta flipear una línea a Whapi.

Recomendación firme: no convertir la gestión de instancia en un refactor grande — hacerla aditiva (servicio nuevo + branch en call-sites), no reescribir la abstracción existente. Eso mantiene el blast radius al mínimo.

Siguiente paso sugerido: aprobar el alcance del MVP (paquetes A, B, E, F, H) y elegir el tenant piloto para iniciar la implementación.